СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности государственных

программ Оренбургской области

за 2024 год

Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ Оренбургской области в 2024 году произведены в сумме 190,7 млрд. рублей, что составило 99 процентов от общего объема расходов областного бюджета. В 2024 году реализовывалось 25 государственных программ Оренбургской области. Итоги реализации государственных программ Оренбургской области следующие.

В составе государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» осуществлялась реализация 30 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 25 структурных элементов из 30 утвержденных. Достигнуты значения 70 показателей государственной программы из 79 запланированных, 96 мероприятий (результатов) структурных элементов из 105 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,970.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 27 047,3 млн. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,899, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области» осуществлялась реализация 16 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 15 структурных элементов из 16 утвержденных. Достигнуты значения 28 показателей государственной программы из 28 запланированных, 131 мероприятия (результата) структурных элементов из 132 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,999.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 39 959,2 млн. рублей или 98,7 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,975, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» осуществлялась реализация 9 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 7 структурных элементов из 9  утвержденных. Достигнуты значения 17  показателей государственной программы из 17  запланированных, 77 мероприятий (результатов) из 79 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,975.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 50 236,7 млн. рублей или 99,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,955, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Доступная среда» осуществлялась реализация 5 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 5 структурных элементов из 5 утвержденных. Достигнуты значения 8 показателей государственной программы из 8 запланированных, 14 мероприятий (результатов) структурных элементов 14 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 139,1 млн. рублей или 99,6 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,970, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» осуществлялась реализация 4 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализованы 4 структурных элемента из 4 утвержденных. Достигнуты значения 8 показателей государственной программы из 8 запланированных, 19 мероприятий (результатов) структурных элементов из 19 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 3 691,8 млн. рублей или 94,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,975, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области» осуществлялась реализация 5 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 5 структурных элементов из 5 утвержденных. Достигнуты значения 4 показателей государственной программы из 4 запланированных, 18 мероприятий (результатов) структурных элементов из 18 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 265,7 млн. рублей или 99,2 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,967, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Содействие занятости населения Оренбургской области» осуществлялась реализация 7 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 7 структурных элементов из 7 утвержденных. Достигнуты значения 7 показателей государственной программы из 7 запланированных, 52 мероприятий (результатов) структурных элементов из 52 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 1 606,7 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,995 эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» осуществлялась реализация 6 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 6 структурных элементов из 6 утвержденных. Достигнуты значения 7  показателей государственной программы из 7 запланированных, 21 мероприятия (результата) из 21 запланированного. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,999.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 526,6 млн. рублей или 95,6 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,973, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области» осуществлялась реализация 9 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 8 структурных элементов из 9 утвержденных. Достигнуты значения 1 показателя государственной программы из 2 запланированных, 12 мероприятий (результатов) структурных элементов из 13 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,948.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 1 020,2 млн. рублей или 99,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,854, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» осуществлялась реализация 16 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 14 структурных элементов из 16 утвержденных. Достигнуты значения 20 показателей государственной программы из 20 запланированных, 37 мероприятий (результатов) структурных элементов из 39 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,957.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 2 810,1 млн. рублей или 98,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,922, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» осуществлялась реализация 7 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 6 структурных элементов из 7 утвержденных. Достигнуты значения 15  показателей государственной программы из 15  запланированных, 19 мероприятий (результатов) структурных элементов из 20 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,980.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 418,4 млн. рублей или 99,8 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,975, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» осуществлялась реализация 8 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 6 структурных элементов из 8  утвержденных. Достигнуты значения 23  показателей государственной программы из 24 запланированных, 35 мероприятий (результатов) структурных элементов из 37 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,982.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 762 млн. рублей или 90,4 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,960, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» осуществлялась реализация 10 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 9 структурных элементов из 10 утвержденных. Достигнуты значения 12 показателей государственной программы из 13 запланированных, 17 мероприятий (результатов) структурных элементов из 18 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,976.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 2 536,3 млн. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,963, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» осуществлялась реализация 12 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 10 структурных элементов из 12 утвержденных. Достигнуты значения 28 показателей государственной программы из 28 запланированных, 53 мероприятий (результатов) структурных элементов из 55 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,980.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 3 990 млн. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,970, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области» осуществлялась реализация 10 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 10 структурных элементов из 10 утвержденных. Достигнуты значения 23 показателей государственной программы из 23 запланированных, 53 мероприятий (результатов) структурных элементов из 53 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,999.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 1 275 млн. рублей или 97,4 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,977, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» осуществлялась реализация 4 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализованы 3 структурных элемента из 4  утвержденных. Достигнуты значения 12 показателей государственной программы из 12  запланированных, 25 мероприятий (результатов) структурных элементов из 26 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,986.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 16 533,4 млн. рублей или 98 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,968, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» осуществлялась реализация 11 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 9 структурных элементов из 11  утвержденных. Достигнуты значения 19  показателей государственной программы из 22 запланированных, 66 мероприятий (результатов) структурных элементов из 72 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,972.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 4 614,3 млн. рублей или 99,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,956, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Реализация региональной политики в Оренбургской области» осуществлялась реализация 8 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 7 структурных элементов из 8 утвержденных. Достигнуты значения 12 показателей государственной программы из 13 запланированных, 52 мероприятий (результатов) структурных элементов из 58 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,974.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 5 736,6 млн. рублей или 92,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,961, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы Оренбургской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» в 2024 году осуществлялась реализация 7 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 7 структурных элементов из 7 утвержденных. Достигнуты значения 5 показателей государственной программы из 5 запланированных, 29 мероприятий (результатов) из 29 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 349,3 млн. рублей или 99,2 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,990, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» осуществлялась реализация 7 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 7 структурных элементов из 7 утвержденных. Достигнуты значения 8 показателей государственной программы из 8 запланированных, 22 мероприятий (результатов) структурных элементов из 22 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,999.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 18 598,8 млн. рублей или 61,9  процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,985, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» осуществлялась реализация 8 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 5 структурных элементов из 8 утвержденных. Достигнуты значения 12 показателей государственной программы из 12 запланированных, 30 мероприятий (результатов) структурных элементов из 33 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,950.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 5 175,8 млн. рублей или 98,4 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,946, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» осуществлялась реализация 7 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 7 структурных элементов из 7 утвержденных. Достигнуты значения 6 показателей государственной программы из 6 запланированных, 15 мероприятий (результатов) структурных элементов из 15 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 469,4 млн. рублей или 98,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,986, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» осуществлялась реализация 5 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 4 структурных элемента из 5 утвержденных. Достигнуты значения 10 показателей государственной программы из 10 запланированных, 12 мероприятий (результатов) структурных элементов из 13 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,942.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 2 270,4 млн. рублей или 98,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,960, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлялась реализация 5 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 5 структурных элемента из 5 утвержденных. Достигнуты значения 12 показателей государственной программы из 12  запланированных, 7 мероприятий (результатов) структурных элементов из 7 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 273,5 млн. рублей или 99,99 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,988, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области» осуществлялась реализация 5 структурных элементов.

По итогам 2024 года в полном объеме реализовано 5 структурных элементов из 5 утвержденных. Достигнуты значения 4 показателей государственной программы из 4  запланированных, 22 мероприятий (результатов) структурных элементов из 22 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил 0,996.

Расходы на реализацию государственной программы в 2024 году произведены в сумме 358,2 млн. рублей или 99,98 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2024 года составил – 0,984, эффективность реализации программы признается «высокой».

По итогам проведенной оценки эффективности реализации государственных программ Оренбургской области за 2024 год ни одна программа неудовлетворительной не признана.

Рейтинг эффективности государственных программ  
Оренбургской области за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель государственной программы Оренбургской области | Наименование государственной программы Оренбургской области | Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Министерство труда и занятости населения Оренбургской области | Государственная программа «Содействие занятости населения Оренбургской области» | 0,995 |
| 2 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» | 0,990 |
| 3 | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» | 0,988 |
| 4 | Департамент молодежной политики Оренбургской области | Государственная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» | 0,986 |
| 5 | Министерство финансов Оренбургской области | Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» | 0,985 |
| 6 | Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области | Государственная программа «Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области» | 0,984 |
| 7 | Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области | Государственная программа «Цифровая экономика Оренбургской области» | 0,977 |
| 8 | Министерство образования Оренбургской области | Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» | 0,975 |
| 9 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Охрана окружающей среды Оренбургской области» | 0,975 |
| 10 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» | 0,975 |
| 11 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» | 0,973 |
| 12 | Министерство социального развития Оренбургской области | Государственная программа «Доступная среда» | 0,970 |
| 13 | Министерство экономического развития, инвестиций и туризма Оренбургской области | Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» | 0,970 |
| 14 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | 0,968 |
| 15 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области» | 0,967 |
| 16 | Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 0,963 |
| 17 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Реализация региональной политики в Оренбургской области» | 0,961 |
| 18 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» | 0,960 |
| 19 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» | 0,960 |
| 20 | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» | 0,956 |
| 21 | Министерство социального развития Оренбургской области | Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» | 0,955 |
| 22 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 0,946 |
| 23 | Министерство культуры Оренбургской области | Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» | 0,922 |
| 24 | Министерство здравоохранения Оренбургской области | Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» | 0,899 |
| 25 | Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области | Государственная программа «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области» | 0,854 |